## 空白
プロジェクト名
作業 | 構成１ | 構成２ | 予実 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
構想設計 | 筐体 |  | 予定
実績
| 合成炉 |  | 予定
実績
| 配管 |  | 予定
実績
ＤＲ |  |  | 予定
実績
詳細設計 | 筐体 |  | 予定
出図 |  |  | 実績
| 合成炉 | チャンバー | 予定
実績
|  | 保持器 | 予定
実績
|  | 架台 | 予定
実績
| 配管 |  | 予定
実績
製作 | 筐体 | 製缶業者 | 予定
実績
| 合成炉 | 加工業者 | 予定
実績
| 配管 | 配管業者 | 予定
実績
受け入れ | 各部位 |  | 予定
実績
組立 | 各部位 |  | 予定
実績
試運転 | 全体 |  | 予定
実績

## ガント
プロジェクト名
作業 | 構成１ | 構成２ | 予実 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
構想設計 | 筐体 |  | 予定
実績
| 合成炉 |  | 予定
実績
| 配管 |  | 予定 |  |  |  |  | ∇課長に相談
実績
ＤＲ |  |  | 予定 | [7 empty] | ∇DR案内通知
実績
詳細設計 | 筐体 |  | 予定
出図 |  |  | 実績
| 合成炉 | チャンバー | 予定
実績
|  | 保持器 | 予定
実績
|  | 架台 | 予定
実績
| 配管 |  | 予定
実績
製作 | 筐体 | 製缶業者 | 予定 | [16 empty] | ∇立ち合い予定
実績
| 合成炉 | 加工業者 | 予定
実績
| 配管 | 配管業者 | 予定
実績
受け入れ | 各部位 |  | 予定
実績
組立 | 各部位 |  | 予定
実績
試運転 | 全体 |  | 予定
実績

## イナヅマ
プロジェクト名
作業 | 構成１ | 構成２ | 予実 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
構想設計 | 筐体 |  | 予定
実績
| 合成炉 |  | 予定
実績
| 配管 |  | 予定 |  |  |  |  | ∇課長に相談
|  |  | 実績 |  |  |  |  | △ok
ＤＲ |  |  | 予定 | [7 empty] | ∇DR案内通知
|  |  | 実績 | [8 empty] | △DRok
詳細設計 | 筐体 |  | 予定
出図 |  |  | 実績
| 合成炉 | チャンバー | 予定
実績
|  | 保持器 | 予定
|  |  | 実績 | [10 empty] | △遅れ
|  | 架台 | 予定
|  |  | 実績 | [14 empty] | △先行
| 配管 |  | 予定
実績
製作 | 筐体 | 製缶業者 | 予定 | [16 empty] | ∇立ち合い予定
実績
| 合成炉 | 加工業者 | 予定
実績
| 配管 | 配管業者 | 予定
実績
受け入れ | 各部位 |  | 予定
実績
組立 | 各部位 |  | 予定
実績
試運転 | 全体 |  | 予定
実績